

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2023 с. Богучаны № 1071-п

О внесении изменений в условия концессионного соглашения от 14.10.2022 № 39

В соответствии со статьями 10, 13, 42, 43 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 13 концессионного соглашения от 14.10.2022 г. № 39 (далее – Концессионное соглашение), руководствуясь ст. 43,47 Устава Богучанского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Концессионное соглашение следующие изменения:
	1. изложить п. 6.2. Концессионного соглашения в новой редакции:

«Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, нести расходы на содержание, производить за свой счет текущий ремонт, а также капитальный ремонт в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Соглашению».

1.2. Раздел 20 Концессионного соглашения дополнить Приложением № 12 «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения Богучанского района» в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Богучанского района от 23.10.2023 № 1071-пПриложение № 12 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения Богучанского района Красноярского края№ 39 от «14» октября 2022 г.  |

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения Богучанского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Местонахождение | Наименование работ/год выполнения |
|  2024 |
| 1 | Котельная № 34 Таежный | Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева,5, зд.2 | Капитальный ремонт котельного агрегата |
|  2025 |
| 2 | Котельная № 6 Богучаны | Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул.Ленина, 140 "а", здание 3 | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 3 | Котельная № 7 Богучаны | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Киселева, 12 А, 1 | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 4 | Котельная № 11 Богучаны | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Набережная, д. 6 | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
|  2026 |
| 5 | Котельная № 8 Богучаны | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111 А, 1 | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 6 | Котельная № 9 Богучаны | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, пер. Больничный, д. 1А | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 7 | Капитальный ремонт здания котельной |
|  2027 |
| 8 | Котельная № 10 Богучаны | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, 30 А | Капитальный ремонт котельной в части замены двух котельных агрегатов |
| 9 | Капитальный ремонт здания котельной |
| 10 | Котельная № 40 Чунояр | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Чунояр, ул. Северная, д. 27Б | Капитальный ремонт котельной в части замены двух котельных агрегатов |
|  2028 |
| 11 | Котельная № 11 Богучаны | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Набережная, д. 6 | Капитальный ремонт котельной в части замены двух котельных агрегатов |
| 12 | Котельная № 44 Чунояр | Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Набережная, 2Г, зд. 5, пом. 2 | Капитальный ремонт котельной в части замены двух котельных агрегатов |
|  2029 |
| 13 | Котельная № 18 Пинчуга | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Пинчуга, ул. Набережная, д. 6Б | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 14 | Котельная № 19 Пинчуга | Красноярский край, Богучанский район, пос. Пинчуга, ул. Ленина, 63 "а" | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 2030 |
| 15 | Котельная № 45 Осиновый мыс | Красноярский край, р-н Богучанский, п. Осиновый Мыс, ул Комарова, д 1В | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 16 | Котельная № 39 Новохайский | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Новохайский, ул. Школьная, д. 14 | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 17 | Котельная № 40 Чунояр | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Чунояр, ул. Северная, д. 27Б | Капитальный ремонт здания котельной |
|  2031 |
| 18 | Котельная № 31 Невонка  | Красноярский край, р-н Богучанский, п Невонка, ул Механизаторов, д 21 | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 19 | Котельная № 12 Богучаны | Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул.Космонавтов, 4 к | Капитальный ремонт котельной в части замены трех котельных агрегатов |
|  2032 |
| 20 | Котельная № 9 Богучаны | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, пер. Больничный, д. 1А | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 21 | Котельная № 8 Богучаны | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111 "А", зд. 1 | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 22 | Котельная № 10 Богучаны | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, 30 А | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
| 23 | Котельная № 40 Чунояр | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Чунояр, ул. Северная, д. 27Б | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
|  2033 |
| 24 | Котельная № 18 Пинчуга | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Пинчуга, ул. Набережная, д. 6Б | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 25 | Котельная № 13 Богучаны | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, А.Толстых пер., 2 | Капитальный ремонт котельной в части замены двух дымовых труб |
|  2034 |
| 26 | Котельная № 31 Невонка  | Красноярский край, р-н Богучанский, п Невонка, ул Механизаторов, д 21 | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 27 | Котельная № 49 Такучет | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Такучет, ул. Студенческая, д. 13А | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 28 | Котельная № 7 Богучаны | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Киселева, 12 А, 1 | Капитальный ремонт котельной в части замены котельного агрегата |
|  2035 |
| 29 | Котельная № 40 Чунояр | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Чунояр, ул. Северная, д. 27Б | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 30 | Котельная № 47 Осиновый мыс | Красноярский край, Богучанский р-н,п. Осиновый Мыс, ул. Советская, д. 1Б | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
| 31 | Котельная № 44 Чунояр | Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Набережная, 2Г, зд. 5, пом. 2 | Капитальный ремонт котельной в части замены дымовой трубы |
|  2036 |
| 32 | Котельная № 11 Богучаны | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Набережная, д. 6 | Капитальный ремонт здания котельной |
| 33 | Котельная № 34 Таежный | Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева,5, зд.2 | Капитальный ремонт котельного агрегата котельной |
|  2037 |
| 34 | Котельная № 11 Богучаны | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Набережная, д. 6 | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории  |
| 35 | Котельная № 39 Новохайский | Красноярский край, Богучанский р-н,п. Новохайский, ул. Школьная, д. 14 | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории |
| 36 | Котельная № 40 Чунояр | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Чунояр, ул. Северная, д. 27Б | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории |
| 37 | Котельная № 45 Осиновый мыс | Красноярский край, р-н Богучанский, п. Осиновый Мыс, ул Комарова, д 1В | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории  |
| 38 | Котельная № 47 Осиновый мыс | Красноярский край, Богучанский р-н,п. Осиновый Мыс, ул. Советская, д. 1Б | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории  |
| 39 | Котельная № 48 Такучет  | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Такучет, ул. 1 Мая, № 1а | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории |
| 40 | Котельная № 49 Такучет | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Такучет, ул. Студенческая, д. 13А | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории  |
| 41 | Котельная № 31 Невонка  | Красноярский край, р-н Богучанский, п Невонка, ул Механизаторов, д 21 | Капитальный ремонт котельной в части установки ограждений территории |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Богучанского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.С. Медведев/М.П. | Заместитель генерального директора - директор по развитию АО «КрасЭКо» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.С. Баранчук/М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Верещагин/М.П. |