****

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2021 с Богучаны № 1029-п

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1390-п об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7,8,47,48 Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1390-п об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района» следующие изменения:

1. муниципальную программу «Развитие образования Богучанского района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского района по экономике и планированию А.С. Арсеньеву

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.

Глава Богучанского района В.Р. Саар

Приложение

к постановлению администрации

Богучанского района

от « 30 » « 11 » 2021 г. № 1029-п

Приложение

к постановлению администрации

Богучанского района

от « 01 » «11» 2013 г. № 1390-п

### Муниципальная программа

«Развитие образования Богучанского района»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие образования

Богучанского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа «Развитие образования Богучанского района» (далее – муниципальная программа). |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Богучанского района Красноярского края |
| Соисполнители программы | -Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района;  - Администрация Богучанского района;  - МКУ «Муниципальная служба заказчика»;  -Управление муниципальной собственностью Богучанского района. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;  Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Богучанского района;  государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;  2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;  3. Создание условий для эффективного управления отраслью. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели:  Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, к 2030 году составит 95% ;  Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Богучанского района (с учетом групп кратковременного пребывания), к 2030 году составит 90,0 %;  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций\* к 2030 году составит 95,0 %.  Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации | Объем финансирования программы составит  14 438 873 243,37 рублей, в том числе:  по годам реализации:  2014 год – 966 349 952,03 рублей;  2015 год – 1 263 347 537,68 рублей;  2016 год – 1 415 218 208,05 рублей;  2017 год – 1 253 802 575,90 рублей;  2018 год – 1 247 221 261,28 рублей;  2019 год – 1 297 859 524,37 рублей;  2020 год – 1 338 705 667,08 рублей;  2021 год – 1 449 329 516,98 рублей;  2022 год – 1 412 772 200,00 рублей;  2023 год – 1 415 256 600,00 рублей;  2024 год - 1 379 010 200,00 рублей.  Из них:  средства федерального бюджета – 199 487 741,90 рублей  по годам реализации:  2014 год – 0,00 рублей;  2015 год – 2 776 000,00 рублей;  2016 год – 3 930 480,00 рублей;  2017 год – 1 756 553,31 рублей;  2018 год – 0,00 рублей;  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 30 606 809,48 рублей;  2021 год – 84 847 799,11 рублей;  2022 год – 33 523 600,00 рублей;  2023 год – 32 576 600,00 рублей;  2024 год – 9 469 900,00 рублей.  средства краевого бюджета – 7 695 661 098,57 рублей, в том числе:  2014 год – 483 846 584,30 рублей;  2015 год – 535 450 930,00 рублей;  2016 год – 680 574 732,00 рублей;  2017 год – 675 115 927,06 рублей;  2018 год – 708 871 707,81 рублей;  2019 год – 734 466 211,60 рублей;  2020 год – 746 979 242,13 рублей;  2021 год – 770 539 863,67 рублей;  2022 год – 788 660 800,00 рублей;  2023 год – 792 062 200,00 рублей;  2024 год – 779 092 900,00 рублей.  средства бюджета муниципального  образования – 6 049 614 599,81 рублей  в том числе:  2014 год – 457 495 487,73 рублей;  2015 год – 569 835 903,37 рублей;  2016 год – 452 235 423,93 рублей;  2017 год – 571 799 079,75 рублей;  2018 год – 530 129 318,37 рублей;  2019 год – 558 838 109,39 рублей;  2020 год – 556 807 331,47 рублей;  2021 год – 588 644 945,80 рублей;  2022 год – 587 979 800,00 рублей;  2023 год – 588 009 800,00 рублей;  2024 год – 587 839 400,00 рублей.  Внебюджетные источники – 494 109 803,09 рублей  в том числе:  в 2014 году – 25 007 880,00 рублей;  в 2015 году – 155 284 704,31 рублей;  в 2016 году – 278 477 572,12 рублей;  в 2017 году - 5 131 015,78 рублей;  в 2018 году - 8 220 235,10 рублей;  в 2019 году - 4 555 203,38 рублей;  в 2020 году - 4 312 284,00 рублей;  в 2021 году - 5 296 908,40 рублей;  в 2022 году - 2 608 000,00 рублей;  в 2023 году - 2 608 000,00 рублей;  в 2024 году – 2 608 000,00 рублей |
| Перечень объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства в приложении № 3 к паспорту муниципальной программы. |

### 2. Характеристика текущего состояния в сфере образования Богучанского района, основные показатели социально-экономического развития Богучанского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Одним из условий успешности социально-экономического развития Богучанского муниципального района и повышения благосостояния населения является модернизация образования и реализация его современной модели, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Сфера образования является одним из приоритетных направлений социальной политики в муниципальном образовании. Поддержка отрасли со стороны власти позволяет осуществлять системные изменения, способствовать улучшению условий образовательных процессов, создавать основу для достижения определенных образовательных эффектов.

В муниципальном образовании Богучанский район созданы условия для обучения, воспитания и отдыха детей в 58 учреждениях, в том числе: в 30 муниципальных казенных образовательных дошкольных учреждениях, 25 муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях, 1 муниципальном казенном учреждении дополнительного образования, 1 муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования, 1 муниципальном бюджетном учреждении детский оздоровительный лагерь. В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 5606 учеников, по сравнению с 2017 годом контингент обучающихся увеличился на 103 ученика. Дошкольные образовательные учреждения посещают 2334 воспитанника.

100% муниципальных общеобразовательных организаций имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности со сроком действия бессрочно и свидетельство о государственной аккредитации со сроком действия на 12 лет.

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образовательных организациях осуществляется в группах.

Группы имеют общеразвивающую, и комбинированную направленность.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 100-процентной доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет к 1 сентября 2018 года достигнута 88-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет.

На 01.09.2019 г. численность детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения (очередность), в возрасте от 0 лет до 3 лет составила – 620, в том числе:

от 0 лет до 1 года - 119 детей;

от 1 года до 2 лет - 218 детей;

от 2 лет до 3 лет - 255 детей;

от 3 лет до 5 лет - 28 детей.

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования на 01.01.2019 г. – 2334, что составляет 65,8 % от детского населения от 1 года до 8 лет - 4063.

Повышается доступность и качество образования. В образовательных организациях осуществлен переход на Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее ФГОС). В настоящее время продолжается переход на ФГОС на ступени основного общего образования. С первого сентября 2016 года осуществляется переход на ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Богучанском районе организована работа по созданию условий для организации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. В муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2018–2019 учебный год созданы 12 классов для детей с интеллектуальными нарушениями (всего 96 учащихся).

109 учащихся обучаются по адаптированным основным образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья учреждений инклюзивно в общеобразовательных классах школ района. Всего обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 2019 год 205 человек. Введена должность учителя-логопеда в штатное расписание общеобразовательных учреждений района.

Осуществляется подвоз учащихся из 12 населенных пунктов - 578 школьников.

Во всех образовательных учреждениях созданы официальные сайты в сети Интернет.

Для организации питания в образовательных учреждениях функционирует 24 школьных столовых. 100% учащихся получают бесплатное горячее питание.

Осуществляет работу на территории муниципального образования Богучанский район постоянно действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.

В районе принимаются меры, направленные на создание условий для реализации права граждан на общее образование, предупреждение оставления детьми и подростками общеобразовательных учреждений до получения основного общего образования

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах начального общего и основного общего образования как обязательный компонент обучения присутствует дополнительное образование.

Произошли качественные изменения в системе воспитательной деятельности. Наибольшее развитие получила система гражданско-патриотического воспитания учащихся: развитие ученического самоуправления, социально-значимой деятельности детей.

На 01.01.2019 г. 3406 человек в возрасте 5-18 лет охвачены программами дополнительного образования, что составляет 50,0% от проживающих на территории района.

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается двумя учреждениями дополнительного образования детей, различной направленности:

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования детей;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

В 199 объединениях (кружках) этих учреждений занимается 2371 обучающийся.

Программы дополнительного образования реализуются также на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях района осуществляют деятельность на бесплатной основе 212 объединений, в которых занимаются 3406 школьников.

Процент удовлетворенности качеством дополнительного образования по итогам 2018–2019 учебного года составил 100 %.

В системе образования Богучанского района работает 853 педагогических работников, из них:

– в дошкольных образовательных учреждениях – 221 педагогических работников;

– в общеобразовательных учреждений – 531 педагогических работников;

– в организациях дополнительного образования – 101 педагогических работников.

В школах района наблюдается тенденция старения педагогических кадров, увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов.

В образовательные организации Богучанского района за последние два года на работу принято 19 молодых специалистов (14 человек в общеобразовательные учреждения, 1 человек в учреждение дополнительного образования, 4 в дошкольные образовательные учреждения).

В целях стимулирования роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогического и управленческого труда, развития творческой инициативы, обеспечения социальной защищенности работников отрасли в условиях рыночных отношений путем дифференциации оплаты их труда проводится аттестация педагогических работников:

- 2017-2018 учебный год прошли аттестацию

школы 97 учителей из них 87 на первую категорию, 16 на высшую категорию;

детские сады 25 воспитателей из них 22 на первую категорию, 3 на высшую категорию;

дополнительное образование 14 педагогов из них 13 на первую категорию, 1 на высшую категорию.

Согласно последнему мониторингу вакансий наиболее востребованы учителя следующих дисциплин: математика, русский язык, английский язык, начальные классы. В дошкольные образовательные учреждения требуются музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды.

В системе образования Богучанского района сохраняются проблемы, без решения которых невозможно дальнейшее динамичное развитие:

- не в полной мере охвачены дошкольным образованием дети ясельного возраста, имеется потребность в предоставлении мест для детей в возрасте до 3-х лет в п. Таежный. Строительство детских садов в п. Таежный позволит улучшить инфраструктуру и качество предоставляемых дошкольных образовательных услуг, а также сократить очередность в детские сады;

- сохраняется проблема перевода всех учащихся общеобразовательных школ в первую смену обучения. Строительство школы в п. Таежный на 386 учащихся позволит ликвидировать вторую смену в этих школах и будет содействовать сокращению доли школьников, занимающихся во вторую смену в целом по району;

- реализация новых образовательных стандартов требует совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений, системы отбора и сопровождения талантливых детей. Финансирование участия школьников в конкурсах и мероприятиях разного уровня, предусмотренных Программой позволит увеличить количество детей, участвующих в этих мероприятиях

- сохраняется острая потребность проведения текущих ремонтов зданий, где располагаются образовательные организации. Мероприятия по текущему ремонту позволят снизить количество предписаний контролирующих органов, а также улучшить материально-техническое состояние образовательных организаций. Это позволит увеличить долю школьников обучающихся в условиях соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программой, требуется объединение усилий всех органов управления и самоуправления в сфере образования, расширение практики привлечения внебюджетных источников финансирования и заключение партнерских взаимоотношений с коммерческими и некоммерческими организациями.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решать перечисленные проблемы и тем самым обеспечивать устойчивое развитие системы образования района, повышать доступность качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья. Основополагающим в решении проблемы организации отдыха и занятости детей является ее понимание как социально значимой проблемы, в центре которой находится личность ребенка, его будущее, судьба новых поколений.

Среди приоритетных направлений деятельности управления образования можно выделить:

1. Повышение качества оказания образовательных услуг:

1.1. повышение качества образования выпускников по образовательным программам среднего общего образования;

1.2. повышение качества образования выпускников по образовательным программам основного общего образования.

1.3. усиление контроля за деятельностью общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации.

2. Создание условий для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

3. Подготовка образовательных учреждений к реализации ФГОС ООО в штатном режиме.

4. Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности образовательной среды.

5. Создание условий для обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации.

6. Создание эффективной системы выявления и развития одаренных детей.

7. Создание современной здоровьесберегающей среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комплексный подход к развитию образования в рамках единой программы и реализации мероприятий с использованием программно-целевого метода позволят увеличить охват программными мероприятиями проблемного направления и повысить эффективность использования бюджетных средств..

1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования Богучанского района, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в сфере образования

Богучанского района

В качестве приоритетных целей социально-экономического развития района можно обозначить:

-организацию взаимодействия образовательных учреждений дошкольного, начального и среднего (полного) общего, среднего профессионального и дополнительного образования и единой направленности системы образования в районе на удовлетворение нужд экономики;

-модернизацию образовательной среды в соответствии с федеральными образовательными стандартами (ФГОС);

-создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

-модернизацию системы профессиональной ориентации;

-модернизацию системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных и дошкольных учреждений;

-создание и модернизация безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья при получении образовательных услуг;

-построение системы оценки качества образования.

Реализация программы обеспечит всем жителям района доступность качественного образования, соответствующего требованиям федеральных государственных стандартов и условиям социально-экономического развития района.

Результат реализации муниципальной программы, ее эффективность и результативность представляется следующими показателями результативности:

1. «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет», к 2030 году составит 95,0 %.

2. «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Богучанского района (с учетом групп кратковременного пребывания)», к 2030 году составит 90,0 %;

3. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» к 2030 году составит 95,0 %.

Сведения о показателях результативности муниципальной программы представлены в Перечне показателей муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района на 2014-2030 годы (приложение №1).

1. Механизм реализации отдельных мероприятий

муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы достигается реализацией трех подпрограмм, реализация отдельных мероприятий муниципальной программой не предусмотрено.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере образования Богучанского района

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

обеспечить охват не менее 50,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования.

6. Перечень подпрограмм

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы в период с 2019 по 2024 годы будут реализованы три подпрограммы, которые призваны обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2. «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, показатели результативности, определены их значения и механизмы реализации (приложения №№ 5 - 7 к муниципальной программе).

В ходе реализации подпрограмм будут выполнены следующие показатели, в том числе по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»:

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях к 2024 году составит 82%;

удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района к 2024 году составит 100 %;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, к 2024 году составит 12 %;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования к 2024 году составит 92,0 %;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций к 2024 году составит 10,0 %;

доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования к 2024 году составит 8,3 %;

охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) к 2024 году составит 50,0 %;

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2024 году составит 80,5 %;

доля оздоровленных детей школьного возраста к 2024 году составит 90,0 %;

Ожидаемые результаты реализации задач подпрограммы к 2024 году:

2152 детей получат услуги дошкольного образования;

320 семей будет выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в МКДОУ;

Открыто новое здание дошкольного образовательного учреждения в п. Таежный, МКОУ детский сад «Теремок», очередность в п. Таежном отсутствует;

приведение ДОУ в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам улучшат условия пребывания детей в ДОУ;

ежегодно 5450 учащихся получат услуги общего образования;

100% детей в образовательных учреждениях будут обеспечены горячим питанием;

ежегодно школьники Богучанского района получат услуги общего образования;

улучшение качества образования;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях Богучанского района, а также наиболее комфортных условий для обучения школьников;

образовательные учреждения улучшат условия для ведения образовательной деятельности;

повысится качество образования через развитие профильного обучения, подготовка обучающихся в Роснефтьклассах обеспечит необходимое количество специалистов для района и края;

формирование у детей навыков и привычек правильного поведения на дорогах, предупреждение детского травматизма на дорогах;

1265 детей получат услуги по дополнительному образованию;

выявление одаренных детей на территории Богучанского района;

70 лучших выпускников получат премию «Главы района»;

приобретение оборудования дает возможность обучающимся сдавать нормы ГТО;

включение школьников района в состав сборных края обеспечивает дополнительные средства на материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования;

приобретение оборудования и проведение мастер-классов для одаренных детей;

улучшение условий для организации учебно-тренировочного процесса;

организован отдых и оздоровление в летний период в загородном лагере для 160 человек ежегодно;

1974 ребенка получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей;

240 детей будут отправлены к месту отдыха и оздоровления;

организован отдых и оздоровление в летний период в загородном лагере для 160 человек ежегодно;

категории работников будет выплачена дополнительная заработная плата;

создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков и укрепления материально-технической базы детского оздоровительного лагеря "Березка".

По подпрограмме «Государственная поддержка детей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания:

количество детей, оставшихся без попечения родителей, к 2024 году составит 250 человек;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, к 2024 году составит 31,0 %;

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведению обследования условий их жизни;

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Богучанского района жилыми помещениями. В 2020 – 2024 годах будет приобретено 16 жилых помещений, что позволит обеспечить 16 человек данной категории.

Осуществление контроля за условиями жизни подопечных детей, детей, переданных в приемную семью;

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»:

уровень исполнения бюджета к 2024 году составит 98 %;

уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования к 2024 году составит 80 %;

соблюдение сроков предоставления годовой отчетности к 2024 году составит 3 балла.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2024году:

позволит проводить анализ действующей системы образования Богучанского района;

осуществлять экономический анализ деятельности управления образования и подведомственных муниципальных учреждений;

планировать соответствующие расходы бюджета, составлять обоснования бюджетных ассигнований.

1. Основные меры правового регулирования в сфере

образования Богучанского района, направленные на достижение

цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием

основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в сфере образования Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, приведены в [приложении № 1](#Par6994) к муниципальной программе.

1. Информация о распределении планируемых расходов

по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,

а также по годам реализации программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета района, а также субсидий и субвенций из средств федерального и краевого бюджета.

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

1. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

10. Информация о ресурсном обеспечении

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной

программы с учетом источников финансирования, а также

перечень реализуемых мероприятий

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

На финансирование отдельных мероприятий программы могут быть привлечены средства федерального, краевого бюджетов при участии управления образования в конкурсах по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях финансирования мероприятий программы согласно Государственной программе «Развитие образования».

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицом, выполнения работ прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждения, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей.

Оказание муниципальных услуг, включенных в муниципальные задания по данной программе предусмотрено приложением №4 к программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы  "Развитие образования Богучанского района"  Цели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) | | | | | | | | | |
| № п/п | Целевые показатели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя результативности | Источник информации | 2011 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|
|
| Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Богучанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | Х | Гос. стат. отчетность |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Богучанского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | Х | Ведомственная отчетность |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. | % | Х | Ведомственная отчетность |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Задача 1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | 0,15 | Ведомственная отчетность |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 1.1.2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района | % | 0,07 | Ведомственная отчетность | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0,1 | Гос. стат. отчетность |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.2.2 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0,14 | Гос. стат. отчетность |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 1.2.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,04 | Гос. стат. отчетность |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2.4 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0,1 | Ведомственная отчетность |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. | | | | | | | | |  |
| 1.3.1 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | 0,07 | Ведомственная отчетность |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3.2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 0,04 | Ведомственная отчетность |  | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| 4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 0,07 | Ведомственная отчетность |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Задача 3 Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Колличество детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 0,07 | Ведомственная отчетность |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.1.2 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 0,07 | Гос. стат. отчетность |  | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализациимуниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Уровень исполнения бюджета | % | 0,04 | годовой отчет об исполнении бюджета |  | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 |
| 4.1.2. | Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования | % | 0,04 | результаты социалогического опроса |  | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
| 4.1.3. | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | Х | Финансовое управление адмнистрации Богучанского района |  | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*муниципальная общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения. | | | | | |  |  |  |  |
|  | Начальник |  |  |  |  |  | Н.А. Капленко | |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы  «Развитие образования Богучанского района»  Значение целевых показателей на долгосрочный период |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год предшествующий реализации программы | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале | |
| 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Богучанского района государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 98,20 | 92,00 | 92,10 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,0 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Красноярского края (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 83,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 3 | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 70,73 | 73,76 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,0 |

Приложение № 3 к паспорту

муниципальной программы

«Развитие образования Богучанского

района»

Перечень объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта  с указанием  мощности и годов строительства \* | Остаток  стоимости  строительства  в ценах контракта\*\* | Объем капитальных вложений, рублей | | | | |
| текущий финансо-  вый год | очеред-ной финансо-вый год | первый год планового периода | второй год планового периода | по годам до ввода объекта |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | | | | | | | |
| Объект 1. | | | | | | | |
|  | Главный распорядитель |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |

(\*) – указывается подпрограмма, и (или) муниципальная программа (федеральный и краевой бюджет и районный бюджет), которой предусмотрено строительство объекта

(\*\*) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования Богучанского района»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год, квартал) |
| 1. | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | 1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.  2. Устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в РФ, основные принципы государственной политики РФ в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образования | 21.12.2012г. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе "Развитие образования Богучанского района"  Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы "Развитие образования Богучанского района" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | ГРБС |  | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие образования  Богучанского района» | всего расходное обязательство по программе в том числе по ГРБС: |  | 1 449 329 516,98 | 1 412 772 200,00 | 1 415 256 600,00 | 1 379 010 200,00 | 5 656 368 516,98 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 1 439 140 432,70 | 1 409 443 800,00 | 1 415 256 600,00 | 1 377 346 000,00 | 5 641 186 832,70 |
| МКУ "Муниципальная служба заказчика" | 830 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | 9 589 084,28 | 3 328 400,00 | 0,00 | 1 664 200,00 | 14 581 684,28 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего расходное обязательство по подпрограмме в том числе по ГРБС: | Х | 1 350 191 535,70 | 1 325 363 520,00 | 1 331 176 320,00 | 1 293 265 720,00 | 5 299 997 095,70 |
| МКУ "Муниципальная служба заказчика" | 830 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 1 349 591 535,70 | 1 325 363 520,00 | 1 331 176 320,00 | 1 293 265 720,00 | 5 299 397 095,70 |
| Подпрограмма 2 | «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | всего расходное обязательство по подпрограмме в том числе по ГРБС: | 875 | 15 634 884,28 | 9 428 100,00 | 6 099 700,00 | 7 763 900,00 | 38 926 584,28 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 6 045 800,00 | 6 099 700,00 | 6 099 700,00 | 6 099 700,00 | 24 344 900,00 |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | 9 589 084,28 | 3 328 400,00 | 0,00 | 1 664 200,00 | 14 581 684,28 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего расходное обязательство по подпрограмме в том числе по ГРБС: | 875 | 83 503 097,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 317 444 837,00 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 83 503 097,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 317 444 837,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие образования Богучанского района»  Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Богучанского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования |  | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Богучанского района» | Всего | 1 449 329 516,98 | 1 412 772 200,00 | 1 415 256 600,00 | 1 379 010 200,00 | 5 656 368 516,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 84 847 799,11 | 33 523 600,00 | 32 576 600,00 | 9 469 900,00 | 160 417 899,11 |
| краевой бюджет | 770 539 863,67 | 788 660 800,00 | 792 062 200,00 | 779 092 900,00 | 3 130 355 763,67 |
| внебюджетные источники | 5 296 908,40 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 13 120 908,40 |
| бюджеты муниципальных образований | 588 644 945,80 | 587 979 800,00 | 588 009 800,00 | 587 839 400,00 | 2 352 473 945,80 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 1 350 191 535,70 | 1 325 363 520,00 | 1 331 176 320,00 | 1 293 265 720,00 | 5 299 997 095,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 80 979 685,90 | 33 523 600,00 | 32 576 600,00 | 9 469 900,00 | 156 549 785,90 |
| краевой бюджет | 758 773 092,60 | 779 232 700,00 | 785 962 500,00 | 771 329 000,00 | 3 095 297 292,60 |
| внебюджетные источники | 5 296 908,40 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 13 120 908,40 |
| бюджеты муниципальных образований | 505 141 848,80 | 509 999 220,00 | 510 029 220,00 | 509 858 820,00 | 2 035 029 108,80 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | Всего | 15 634 884,28 | 9 428 100,00 | 6 099 700,00 | 7 763 900,00 | 38 926 584,28 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 868 113,21 | 0,00 | 0,00 |  | 3 868 113,21 |
| краевой бюджет | 11 766 771,07 | 9 428 100,00 | 6 099 700,00 | 7 763 900,00 | 35 058 471,07 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего | 83 503 097,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 317 444 837,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 83 503 097,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 317 444 837,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе  "Развитие образования Богучанского района"  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие образования Богучанского района" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | | | | | | | | |
| Наименование услуги и ее содержание: организация предоставления дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| Количество человеко-час | 206136 | 206388 | 206388 | 206388 | 20553607,23 | 20281912,00 | 20281912,00 | 20281912,00 |
| Количество мероприятий | 48 | 25 | 25 | 25 |
| Количество участников мероприятий | 3710 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Количество человеко-час | 117504 | 128880 | 128880 | 128880 | 23028379,44 | 25509962,00 | 25509962,00 | 25509962,00 |
| Количество мероприятий | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Количество участников мероприятий | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Наименование услуги и ее содержание: организация безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | |
| Количество детодней | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 10127668,00 | 7958310,00 | 7958310,00 | 7958310,00 |
| Количество детей | 160 | 160 | 160 | 160 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе «Развитие образования Богучанского района» |

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Управление образования администрации Богучанского района |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Управление образования администрации Богучанского района; |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.  Задачи:   1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования; 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. |
| Показатели результативности подпрограммы | Показатели результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 подпрограммы 1. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников.  Объем финансирования подпрограммы составит  5 299 997 095,70 рублей;  в том числе по годам:  2021 год – 1 350 191 535,70 рублей  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 80 979 685,90;  краевого бюджета - 758 773 092,40 рублей;  районного бюджета – 505 141 848,80 рублей;  внебюджетных источников – 5 296 908,40 рублей.  2022 год – 1 325 363 520,00 рублей  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 33 523 600,00 рублей;  краевого бюджета – 779 232 700,00 рублей;  районного бюджета – 509 999 220,00 рублей;  внебюджетных источников – 2 608 000,00 рублей.  2023 год – 1 332 176 320,00 рублей  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 32 576 600,00;  краевого бюджета – 785 962 500,00 рублей;  районного бюджета – 510 029 220,00 рублей;  внебюджетных источников – 2 608 000,00 рублей.  2024 год – 1 293 265 720,00 рублей  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 9 469 900,00 рублей;  краевого бюджета – 771 329 000,00 рублей;  районного бюджета – 509 858 820,00 рублей;  внебюджетных источников – 2 608 000,00 рублей. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляют:  управление образования администрации Богучанского района;  финансовое управление администрации Богучанского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных образовательных учреждений расположенных на территории Богучанского района и устанавливает меры реализации образовательной политики в области образования.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития района.

Система образования Богучанского района включает в себя образовательные учреждения, позволяющие удовлетворить образовательные запросы различных групп населения:

– 30 дошкольных образовательных учреждений;

– 24 школы (1 – основная, 23 – средние);

– 2 учреждения дополнительного образования;

– 1 детский оздоровительный лагерь.

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности системы образования Богучанского района.

Дошкольное образование

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2019 функционирует 30 казенных дошкольных образовательных учреждения.

По состоянию на 01.01.2019 в Богучанском районе проживает 4063 ребенка в возрасте от 0 до 8 лет без учета обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2019 года посещают дошкольные образовательные учреждения 2334 ребенка, средний уровень укомплектованности детских садов составляет 97,0 %.

Главными проблемами в области дошкольного образования являются обеспечение населения Богучанского района услугами по предоставлению дошкольного образования и содержанию детей в дошкольных учреждениях. Отсутствие необходимого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Богучанского района не позволяет удовлетворить потребности всех родителей в определении детей в дошкольное образовательное учреждение.

В Богучанском районе охват детей в возрасте от 1 до 8 лет услугами дошкольных образовательных учреждений составляет 65,8%.

Охват детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 88,0 %.

С 2014 года в Богучанском районе введено дополнительно мест: МКДОУ д/сад «Светлячок» с. Карабула – 20 мест, МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Октябрьский – 40 мест, МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Пинчуга – 20 мест открыт новый детский сад в п. Ангарский на 190 мест.

При этом в дошкольном образовании одной из проблем является недостаточное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольных организаций (порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

В каждом дошкольном образовательном учреждении приняты образовательные программы дошкольного образования, которые разработаны и реализуются в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию и развитию нравственных ценностей.

Наряду с достижениями имеется и ряд проблем:

Не решена проблема предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Растет количество воспитанников, которым по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендована организация процесса по адаптированной основной образовательной программе в группах компенсирующей направленности. Данные группы в дошкольных образовательных учреждениях отсутствуют.

Все дошкольные учреждения подключены к сети Интернет, используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор в некоторых организациях скорость Интернет невысокая, связь ненадежная.

Общее образование

Система общего образования состоит из 24 образовательных учреждений, в том числе:

1. основная школа, 23 - общеобразовательных школы.

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 2014 по 2019 годы будет оставаться на уровне: 2014 -5415 человек, 2015 год – 5296 человек, 2016 год – 5383 человека, 2017 год – 5500 человек, 2018 год – 5500 человек, 2019 год – 5500 человек, 2020год - 5500 человек, 2021 – 5500, 2022 – 5350, 2023 – 5400, 2024 -5400.

С 2011 года поэтапно проводится модернизация системы общего образования, направленная на совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального   
и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей  
и руководителей общеобразовательных учреждений района.

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего образования в каждой общеобразовательной школе были созданы и до сих пор функционируют управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полномочий. Школа стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета.

Для обеспечения нуждающихся обучающихся в общеобразовательных учреждениях района организован подвоз, отвечающим требованиям, предъявляемым к организации безопасной перевозки детей, на 1 сентября 2014 года действует 12 маршрутов.

В 2014-2024 годах 100% школьников первых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных учреждений района будут обучаться по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

С 2014 учебного года все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс общеобразовательных учреждений района обеспечены необходимыми бесплатными учебниками.

Все начальные ступени общеобразовательных учреждений района будут обеспечены комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов.

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой программы «Дети» 3 физкультурно-спортивных клуба общеобразовательных школ приобрели спортивный инвентарь и оборудование. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в 2014 году составила 87,5%. Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности спортивных залов, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях района.   
 В настоящее время в районе проживают 205 детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 109 школьников с ограниченными возможностями здоровья включены в процесс общего образования в рамках общеобразовательных школ. Это составляет 53,2 % от общего числа школьников с ограниченными возможностями здоровья. 96 детей учатся в специальных коррекционных классах, что составляет 46,8%.

Основные фонды образовательных учреждений Богучанского района (здание, сооружение, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности. Недостаточно финансируются мероприятия, направленные на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений может быть достигнуто проведением единой муниципальной политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.

В 2014 году завершено строительство МКОУ Пинчугской СОШ № 8.

В 2015-2016 годах проведен капитальный ремонт МКОУ Новохайской СОШ, аварийность здания снята.

Дополнительное образование детей

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья, организацию занятости детей в свободное время. Дополнительное образование обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В системе образования Богучанского района по состоянию на 01.01.2019 действует 2 учреждения дополнительного образования детей, в том числе:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа».

По состоянию на 01.01.2019 доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 50,0% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо от их социального статуса и места проживания в районной системе образования создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территорий.

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 24 физкультурно-спортивных клубов, в которых занимаются свыше 2300 школьников.

В Богучанском районе систематизирована система включения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 500 школьников,   
в том числе с ограниченными возможностями здоровья,

Выявление и поддержка одаренных детей

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

В рамках программы решаются следующие задачи:

Предоставить учащимся возможность проявления своих способностей в различных областях деятельности, создать банк их данных в каждом образовательном учреждении и в районе;

Обеспечить реализацию поддержки талантливых детей через научные общества учащихся (НОУ), конкурсы, олимпиады, работу общественных организаций, фестивали, проектную деятельность и т.п.;

Продолжить работу по охвату детей начальной школы научно-исследовательской деятельностью (НИД) до 3%;

Увеличить долю участников районной научно-исследовательской конференции (НИК) до 2, 5 %;

Способствовать увеличению количества учителей, работающих с талантливыми детьми.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 80,2 % школьников района, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях на краевом уровне.

Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых форм работы таких как: создание базовых площадок, проведение научно-практической конференции школьников на всех этапах, начиная со школьного до краевого.

В настоящее время данная работа организована не систематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период

Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в настоящее время продолжает являться одной из наиболее значимых социальных проблем.

В связи с ростом цен ежегодно возрастает стоимость путевок для отдыха детей в детском оздоровительном лагерь «Березка», возникает потребность в улучшении материально-технического обеспечения оздоровительного лагеря. В условиях финансово-экономического кризиса, становится необходимой государственная поддержка отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из малообеспеченных семей, семей безработных граждан.

В районе сложилась и успешно развивается традиция летнего отдыха, занятости и оздоровления детей за счет средств районного бюджета. Муниципальная программа ориентирована на поддержку детей, нуждающихся в особой заботе государства: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными возможностями; детей из малообеспеченных семей, в т.ч. семей, находящихся в социально-опасном положении; детей из семей безработных граждан; детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; одаренных детей.

Частично проблема решалась за счет участия Богучанского района в мероприятиях Государственной программы «Развитие образования», в том числе в следующих мероприятиях:

на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных лагерей;

повышение заработной платы врачей (включая санитарных врачей), медицинских сестер диетических, шеф-поваров, старших воспитателей муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных оздоровительных лагерях;

софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях;

софинансирование расходов на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:

Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

Данная задача направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения района, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности, условия формирования здоровьесберегающей среды дошкольных образовательных учреждений, внедрение эффективных механизмов управления качеством дошкольного образования.

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

Данная задача направлена на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе. Для удовлетворения запросов населения в получении качественных услуг общего образования и доступности услуг в сфере общего образования детей осуществляется подготовка обучающихся, выражающая степень соответствия федеральным государственным образовательным стандартам.

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Данные задачи направлены на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепление здоровья, а также организации их свободного времени.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2024 годы.

Показатели результативности подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизмы реализации подпрограммы

Подпрограмма 1 на 2020 - 2024 годы сформирована в пределах ассигнований с учетом всех резервов для функционирования и развития муниципальной системы образования.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

На решение задачи 1 «Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования» настоящей подпрограммы направлены следующие мероприятия:

Мероприятие пункт 1.1 осуществляет обеспечение деятельности образовательного процесса, обеспечение безопасности и охраны здоровья обучающихся в дошкольных образовательных организациях, а также повышение профессиональной компетенции педагогических работников в сфере дошкольного образования.

Мероприятия пунктов 1.2-1.5. включают в себя: обеспечение персоналом, не связанным с образовательно-воспитательным процессом, обеспечивающим присмотр, уход, оздоровление ребенка; обеспечение материально-техническими средствами, не связанными с образовательно-воспитательным процессом, обеспечение питанием воспитанников в соответствии с нормами питания детей в дошкольных учреждениях; предоставление детям дошкольного возраста помещений, отвечающих установленным санитарным и иным правилам и нормам; обеспечение содержание и ремонта предоставленных зданий и иных помещений в соответствии со стандартами качества, обеспечение помещений услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услугами водоотведения; ремонт и материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, в которых планируется создание новых мест дошкольного образования.

Мероприятие пункта 1.5 реализуется путем выделения субсидии бюджету Богучанского района на приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам. Субсидия предоставляется на конкурсной основе.

Размер долевого участия не может составлять менее 1,0% процента от объема финансирования мероприятия.

Для участия в конкурсном отборе управление образования Богучанского района предоставляет в министерство образования и науки Красноярского края, следующие документы:

заявление Главы Богучанского района на участие в конкурсном отборе, в котором должны быть отражены: размер средств районного бюджета, процент сокращения очереди состоящих на учете детей для получения дошкольного образования;

муниципальную программу, включающую мероприятия по развитию системы дошкольного образования в части реконструкции и капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений;

согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию зданий;

положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию;

гарантийное письмо Главы Богучанского района о софинансировании не менее 1.0% процента от объема финансирования мероприятия по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений по разработанной проектно-сметной документации;

мотивированное обоснование необходимости предоставления субсидии, заверенное руководителем управления образования администрации Богучанского района.

Для решения задачи 2 «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования» направлены следующие мероприятия.

Мероприятие пункта 2.1 включает обеспечение деятельности по реализации образовательных программ при получении общего образования в общеобразовательных учреждениях, приобретение учебных пособий, средств обучения.

Мероприятие 2.3 субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию закона края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы» направлено на обеспечение обучающихся учреждений дифференцированными по своей энергетической ценности рационами питания в зависимости от возраста (6-11 лет и 12-18 лет), поддержку и развитие различных форм популяризации основ здорового питания.

Для получения справки на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, без взимания платы заявителю необходимо предоставить в Управление социальной защиты населения Богучанского района следующие документы:

документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи;

документы о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения;

трудовую книжку, если заявитель либо трудоспособный член его семьи не работает;

справка с места жительства заявителя и членов его семьи.

Мероприятия 2.4 – 2.6 включает в себя: предоставление обучающимся помещений, отвечающих санитарным и иным правилам и нормам, обеспечение содержания и ремонта предоставленных помещений; обеспечение помещения услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услугами водоотведения; материально-техническое оснащение.

Мероприятие 2.7 направлено на повышение качества социальной инфраструктуры МКОУ Богучанской школы № 2.

Для решения задачи 3 «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей» направлены следующие мероприятия.

Мероприятия 3.1-3.3 включают обеспечение деятельности по организации обучения по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, а также комплекс мер по содержанию зданий, обеспечению учебными, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, расходными материалами; выявление и развитие молодых талантов, участие воспитанников конкурсах и соревнованиях различной направленности на разных уровнях.

Для решения задачи 4 «Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей» направлены следующие мероприятия.

Мероприятия 4.1.- 4.2 включают в себя: предоставление условий для отдыха, оздоровление детей, обеспечение питанием, в соответствии с нормами питания детей; обеспечение материально-техническими средствами; обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и иных помещений.

Источниками финансирования мероприятий пунктов 4.1-4.2 являются субсидии краевого бюджета и районный бюджет. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и администрацией Богучанского района.

Главным распорядителем бюджетных средств являются:

управление образования администрации Богучанского района;

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляются управление образования администрации Богучанского района и финансовое управление администрации Богучанского района.

2.4. Управление подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C66FF4B559C57F2B31FD57BBE2B5E58B1FE1E2A60F0B7150E6C0F34E5E252E64955D64B004664ADDA4f5E) принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является управление образования администрации Богучанского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования администрации Богучанского района.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели, в том числе:

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях к 2024 году составит 82,0 %;

удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района к 2024 году составит 100,0%;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования к 2024году составит 12,0 %;

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования к 2024 году составит 92,0 %;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций к 2024году составит 10,0%;

доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования к 2024году составит 8,3 %;

охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) к 2024году составит 50,0 %;

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2024году составит 80,5 %;

доля оздоровленных детей школьного возраста к 2024 году составит 90,0 %.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 2 к подпрограмме 1

В процессе реализации подпрограммы 1 возможна корректировка финансирования и привлечение средств по отдельным мероприятиям.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме "Развитие дошкольного,  общего и дополнительного образования детей"  Перечень показателей результативности подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|
|
| Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 1.2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2.2 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 2.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.4 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. | | | | | | | |
| 3.1 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Задача 4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. | | | | | | | |
| 4.1 | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного,  общего и дополнительного образования детей»  Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрогпммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | Расходы по годам реализации (руб.) | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период |
| Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 01 | 0110075880 | 133 804 860,00 | 151 897 400,00 | 151 897 400,00 | 151 897 400,00 | 589 497 060,00 | Получат услуги дошкольного образования от 2281 до 2446 детей ежегодно |
| 875 | 07 01 | 0110074080 | 88 656 400,00 | 90 344 200,00 | 90 344 200,00 | 90 344 200,00 | 359 689 000,00 |
| 1.1.2 | Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей присмотр и уход | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 01 | 0110040010 | 48 304 443,41 | 48 626 048,00 | 48 626 048,00 | 48 626 048,00 | 194 182 587,41 |
| 875 | 07 01 | 0110041010 | 55 399 298,00 | 48 282 846,00 | 48 282 846,00 | 48 282 846,00 | 200 247 836,00 |
| 875 | 07 01 | 0110047010 | 927 541,08 | 839 000,00 | 839 000,00 | 839 000,00 | 3 444 541,08 |
| 875 | 07 01 | 011004Ф000 | 483 669,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 669,16 |
| 875 | 07 01 | 011004Э010 | 11 270 524,18 | 10 215 000,00 | 10 215 000,00 | 10 215 000,00 | 41 915 524,18 |
| 875 | 07 01 | 011004Г010 | 37 368 004,61 | 42 387 100,00 | 42 387 100,00 | 42 387 100,00 | 164 529 304,61 |
| 875 | 07 01 | 011004П010 | 38 590 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 161 590 000,00 |
|  |  |  | 875 | 07 01 | 011004М010 | 830 000,00 | 874 300,00 | 874 300,00 | 874 300,00 | 3 452 900,00 |
| 1.1.3 | Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми - сиротами, и детьми оставшимися без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией. | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 10 03 | 0110075540 | 800 300,00 | 817 000,00 | 817 000,00 | 817 000,00 | 3 251 300,00 | Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет содержаться более 45 детей |
| 1.1.4 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в МКДОУ за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 10 04 | 0110075560 | 2 956 600,00 | 2 561 300,00 | 3 904 400,00 | 3 904 400,00 | 13 326 700,00 | Социальная поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные организации |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению текущей деятельности по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования детей. | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 01 | 01100S8400 | 2 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 000,00 | Создание условий для получения качественного дошкольного образования |
| 875 | 07 01 | 01100S8400 | 22 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 671,00 |
| 875 | 07 01 | 0110077450 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |  |
| 1.1.6 | Проведение экспертизы по определению аварийности ДОУ |  | 830 | 07 01 | 0110080010 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по задаче 1 | |  |  |  |  | 422 652 311,44 | 437 844 194,00 | 439 187 294,00 | 439 187 294,00 | 1 738 871 093,44 |  |
| Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий по обеспечению текущей учебной деятельности основных общеобразовательных программ общего образования | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 02 | 0110075640 | 367 780 000,00 | 370 377 836,00 | 370 377 836,00 | 370 377 836,00 | 1 478 913 508,00 | Создание условий для получения качественного образования детей. Ежегодно более 5500 учащихся получат услуги общего образования. |
| 875 | 07 02 | 0110074090 | 92 779 280,00 | 92 779 300,00 | 92 779 300,00 | 92 779 300,00 | 371 117 180,00 |
| 875 | 07 02 | 0110053030 | 52 309 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 309 200,00 |
| 1.2.2 | Мероприятия по обеспечению текущей деятельности по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 03 | 0110075640 | 15 807 800,00 | 15 807 764,00 | 15 807 764,00 | 15 807 764,00 | 63 231 092,00 | Создание условий для получения качественного дополнительного образования |
| 1.2.3. | Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях без взимания платы. Обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. |  | 875 | 10 03 | 01100L3040 | 24 802 750,90 | 33 523 600,00 | 32 576 600,00 | 9 469 900,00 | 100 372 850,90 | Школьники из малоимущих и многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ имеют возможность получать бесплатное питание. Учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием |
| 875 | 10 03 | 01100L3040 | 10 256 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 256 849,10 |
| 875 | 10 03 | 01100L3040 | 35 095,00 | 34 000,00 | 33 000,00 | 9 500,00 | 111 595,00 |
| 875 | 10 03 | 0110075660 | 21 290 450,00 | 25 151 300,00 | 25 151 300,00 | 25 151 300,00 | 96 744 350,00 |
| 1.2.4 | Мероприятия по обеспечению текущей учебной деятельности по реализации общеобразовательных программ. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса и материально-техническое оснащение процесса. | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 02 | 0110040020 | 59 444 351,22 | 70 954 172,00 | 70 954 172,00 | 70 954 172,00 | 272 306 867,22 | Создание условий для обучения учащихся, охрана здоровья школьников |
| 875 | 07 02 | 0110041020 | 81 007 804,00 | 69 561 954,00 | 69 561 954,00 | 69 561 954,00 | 289 693 666,00 |
| 875 | 07 02 | 0110047020 | 1 009 966,03 | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 3 889 966,03 |
| 875 | 07 02 | 011004Ф000 | 2 122 780,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 780,24 |
| 875 | 07 02 | 011004Э020 | 11 529 076,79 | 11 244 000,00 | 11 244 000,00 | 11 244 000,00 | 45 261 076,79 |
| 875 | 07 02 | 011004Г020 | 92 550 097,85 | 105 225 478,00 | 105 225 478,00 | 105 225 478,00 | 408 226 531,85 |
| 875 | 07 02 | 011004М020 | 1 312 780,00 | 1 351 700,00 | 1 351 700,00 | 1 351 700,00 | 5 367 880,00 |
| 875 | 07 02 | 011004П020 | 5 400 000,00 | 4 705 000,00 | 4 705 000,00 | 4 705 000,00 | 19 515 000,00 |
| 1.2.5 | Развитие творческого потенциала талантливых школьников и педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района. Привлечение и закрепление молодых специалистов | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 02 | 0110080020 | 754 210,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 154 210,00 | Создание качественных условий для эффективного обучения учащихся. Содействие закреплению молодых специалистов в школах Богучанского района. |
| 875 | 07 03 | 0110080020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 875 | 07 03 | 011008Ф000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 02 | 011008П020 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 |
| 875 | 07 02 | 0110084020 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 875 | 07 09 | 0110080020 | 200 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 860 000,00 |
| 875 | 07 02 | 011E151690 | 3 867 735,00 | 6 948 300,00 | 15 035 000,00 | 401 500,00 | 26 252 535,00 |
| 875 | 07 02 | 011E151690 | 203 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 565,00 |
| 875 | 07 02 | 011E151690 | 41 200,00 | 70 000,00 | 151 000,00 | 4 100,00 | 266 300,00 |
| 875 | 07 02 | 011E452100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 02 | 011E452100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 02 | 011E452100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 02 | 0110075630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 02 | 0110077450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 02 | 01100S4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 02 | 01100S4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Комплекс мер по содержанию помещений, отвечающих санитарным и иным правилам и нормам, обеспечение содержания и ремонта предоставленных помещений | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 02 | 01100S5980 | 1 800 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | Создание условий для обучения учащихся, охрана здоровья школьников |
| 875 | 07 02 | 01100S5980 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 875 | 07 02 | 01100S5630 | 7 720 000,00 | 7 640 000,00 | 7 640 000,00 | 7 640 000,00 | 30 640 000,00 |
| 875 | 07 02 | 01100S5630 | 772 000,00 | 764 000,00 | 764 000,00 | 764 000,00 | 3 064 000,00 |
| 1.2.7 | Благотворительные пожертвование на повышение качества социальной инфраструктуры МКОУ Богучанской школы № 2. | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 02 | 0110043020 | 5 281 908,40 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 13 105 908,40 | Повышение качества образования через профильное обучение, подготовка обучающихся в Роснефтьклассах обеспечит необходимое количествоспециалистов для района и края |
| Итого по задаче 2 | |  |  |  |  | 860 453 899,53 | 823 516 404,00 | 827 986 104,00 | 790 075 504,00 | 3 302 031 911,53 |  |
| Задача № 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Мероприятия по обеспечению текущей деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 03 | 0110040030 | 0,00 | 2 806 000,00 | 2 806 000,00 | 2 806 000,00 | 8 418 000,00 | Создание условий для получения качественного дополнительного образования |
| 875 | 07 03 | 0110040031 | 6 586 795,00 | 16 375 400,00 | 16 375 400,00 | 16 375 400,00 | 55 712 995,00 |
| 875 | 07 03 | 0110040030 | 16 054 737,23 |  |  |  | 16 054 737,23 |
| 875 | 07 03 | 0110040032 | 912 030,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 2 865 030,00 |
| 875 | 07 03 | 0110040033 | 911 400,00 | 911 400,00 | 911 400,00 | 911 400,00 | 3 645 600,00 |
| 875 | 07 03 | 0110040033 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 875 | 07 03 | 0110041030 | 3 672 760,00 | 4 551 000,00 | 4 551 000,00 | 4 551 000,00 | 17 325 760,00 |
| 875 | 07 03 | 0110041030 | 2 017 180,00 | - | - | - | 2 017 180,00 |
| 875 | 07 03 | 0110027240 | 678 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 530,00 |
| 875 | 07 03 | 0110027240 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 875 | 07 03 | 011004Ф000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 11 01 | 0110040030 | 1 368 100,00 | 1 368 100,00 | 1 368 100,00 | 1 368 100,00 | 5 472 400,00 |
| 875 | 11 01 | 011004Г030 | 504 900,00 | 525 096,00 | 525 096,00 | 525 096,00 | 2 080 188,00 |
| 875 | 11 01 | 011004Э030 | 44 000,00 | 45 760,00 | 45 760,00 | 45 760,00 | 181 280,00 |
| 875 | 07 03 | 011004Э030 | 270 000,00 | 274 800,00 | 274 800,00 | 274 800,00 | 1 094 400,00 |
| 875 | 07 03 | 011004Э030 | 155 100,00 |  |  |  | 155 100,00 |
| 875 | 07 03 | 011004Г030 | 1 232 000,00 | 2 438 256,00 | 2 438 256,00 | 2 438 256,00 | 8 546 768,00 |
| 875 | 07 03 | 011004Г030 | 825 900,00 |  |  |  | 825 900,00 |
| 875 | 07 03 | 011004М030 | 0,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 111 600,00 |
| 875 | 07 03 | 011004М030 | 0,00 |  |  |  |  |
| 875 | 07 03 | 0110010480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 03 | 0110010480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 07 03 | 0110047030 | 160 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 1 870 000,00 |
| 875 | 07 03 | 0110047030 | 150 000,00 |  |  |  | 150 000,00 |
| 875 | 07 03 | 0110045030 | 34 835,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 105 335,00 |
| 875 | 07 03 | 0110045030 | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 220 800,00 |
| 875 | 07 03 | 0110080020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.2 | Обеспечение фунцционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 03 | 0110042030 | 12 435 840,00 | 15 752 100,00 | 15 752 100,00 | 15 752 100,00 | 59 692 140,00 | Предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 1.3.3 | Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 02 | 0110080040 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 748 800,00 | Выявление и поддержка одаренных детей на территории Богучанского района |
| 1.3.4 | Выплата премии лучшим выпускникам района | 875 | 07 02 | 0110080020 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 70 лучших выпускников получат премию "Главы района" |
| Итого по задаче 3 | | |  |  |  | 49 361 507,23 | 47 072 012,00 | 47 072 012,00 | 47 072 012,00 | 190 577 543,23 |  |
| Задача № 4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Организация оздоровительных мероприятий с дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях в летний период и на базе МБУ ДОЛ "Березка" с круглосуточным пребыванием детей. | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 07 | 0110076490 | 6 953 400,00 | 7 633 100,00 | 7 633 100,00 | 7 633 100,00 | 29 852 700,00 | Повышение эффективности воспитательной работы с детьми. |
| 875 | 07 07 | 0110076490 | 4 457 600,00 | 4 217 200,00 | 4 217 200,00 | 4 217 200,00 | 17 109 200,00 |
| 875 | 07 07 | 0110080030 | 2 250 690,00 | 2 511 500,00 | 2 511 500,00 | 2 511 500,00 | 9 785 190,00 |
| 875 | 07 07 | 01100S3970 | 198 678,50 | 358 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 1 272 678,50 |
| 875 | 07 07 | 01100S3970 | 349,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1 429,00 |
| 1.4.3 | Создание условий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность в оздоровительном лагере "Березка" | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 07 07 | 0110040040 | 1 648 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 4 672 000,00 | Безопасные условия жизнедеятельности в оздоровительном лагере, стабильное и эффективное функционирование. |
| 875 | 07 07 | 0110041040 | 1 015 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 3 565 000,00 |
| 875 | 07 07 | 011004Г040 | 102 700,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 279 700,00 |
| 875 | 07 07 | 011004М040 | 0,00 | 47 750,00 | 47 750,00 | 47 750,00 | 143 250,00 |
| 875 | 07 07 | 011004Э040 | 260 700,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 719 700,00 |
| 875 | 07 07 | 0110047040 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 372 000,00 |
| 875 | 07 07 | 01100S5530 | 669 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 310,00 |  |
| 875 | 07 07 | 01100S5530 | 74 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 390,00 |  |
| Итого по задаче 4 | | |  |  |  | 17 723 817,50 | 16 930 910,00 | 16 930 910,00 | 16 930 910,00 | 68 516 547,50 |  |
| Итого по подпрограмме | | |  |  |  | 1 350 191 535,70 | 1 325 363 520,00 | 1 331 176 320,00 | 1 293 265 720,00 | 5 299 997 095,70 |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 80 979 685,90 | 33 523 600,00 | 32 576 600,00 | 9 469 900,00 | 156 549 785,90 |  |
| краевой бюджет | | |  |  |  | 758 773 092,60 | 779 232 700,00 | 785 962 500,00 | 771 329 000,00 | 3 095 297 292,60 |  |
| районный бюджет | |  |  |  |  | 505 141 848,80 | 509 999 220,00 | 510 029 220,00 | 509 858 820,00 | 2 035 029 108,80 |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 5 296 908,40 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 13 120 908,40 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие образования Богучанского

района»

Подпрограмма 2. «Государственная поддержка

детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Управление образования администрации Богучанского района  Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Управление образования администрации Богучанского района;  Управление муниципальной собственностью Богучанского района; |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.  Задача:  Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Показатели результативности подпрограммы | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, к 2024 году составит 250 человек;  доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов к 2024году составит -31,0 %. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2024годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего – 38 926 584,28 рублей  в том числе краевой бюджет –  2021 год - 15 634 884,28 рублей;  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 3 868 113,21 рублей;  краевого бюджета – 11 766 771,07 рублей;  2022 год – 9 428 100,00 рублей;  2023 год – 6 099 700,00 рублей;  2024 год – 7 763 900,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляют:  управление образования администрации Богучанского района;  Служба финансово-экономического контроля Красноярского края;  Счетная палата Красноярского края. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На 01.01.2019 года в Богучанском районе проживало 288 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством – 238 детей, в приемных семьях – 50 детей.

В последние годы в Богучанском районе отмечается тенденция сохранения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года.

Формой опеки, которой отдается в настоящее время предпочтение гражданами, является приемная семья. По состоянию на 01.01.2019 в 20 приемных семьях воспитывались 50 приемных детей, по сравнению с предыдущими годами, численность приемных семей уменьшилась. В основном в семьи принимаются дети дошкольного или младшего школьного возраста, не имеющие значительных отклонений по здоровью.

В настоящее время остается высокой численность принимаемых решений об отмене ранее принятых решений о передаче детей в семьи опекунов. Это связано с отсутствием системы сопровождения замещающих семей, несвоевременным оказанием психолого-педагогической помощи и приводит к вторичному сиротству.

Другим проблемным моментом остается недостаточное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями.

В Богучанском районе на 1 января 2019 года численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения составила 62 человека.

В 2021-2024 годах в бюджете Богучанского района на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 23 177 373,72 рублей. Это позволит обеспечить 16 человек. При этом за этот период в очередь будет поставлено около 22 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи

и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Цель - развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача - обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данная задача направлена на осуществление деятельности по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, организацию социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что представляет собой систему социальных, экономических, организационных и правовых мер, гарантированных органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Срок выполнения подпрограммы: 2021-2024 годы.

Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования администрации Богучанского района, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

Источниками финансирования подпрограммы является краевой бюджет. Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования администрации Богучанского района.

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется согласно бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств.

При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C66FF4B559C57F2B31FD57BBE2B5E58B1FE1E2A60F0B7150E6C0F34E5E252E64955D64B004664ADDA4f5E) принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является управление образования администрации Богучанского района.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляют управление образования администрации Богучанского района, Служба финансово-экономического контроля Красноярского края; Счетная палата Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования администрации Богучанского района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели, в том числе:

количество детей, оставшихся без попечения родителей, к 2024году составит 250 человек;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов к 2024 году составит 31,0 %.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств из краевого бюджета.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  К подпрограмме 2 "Государственная поддержка детей сирот,  расширение практики применения семейных форм воспитания"  Перечень показателей результативности подпрограммы 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|
| Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, - всего | чел. | Гос. стат. отчетность | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | Ведомственная отчетность | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к подпрограмме 2 «Господдержка детей сирот,  расширение практики применения семейных форм воспитания»  Перечень мероприятий подпрограммы «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | Расходы по годам реализации (руб.) | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период |
| Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субвенций бюджету муниципального образования на обеспечение деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Упраление образования администрации Богучанского района | 875 | 0709 | 0120075520 | 6 045 800,00 | 6 099 700,00 | 6 099 700,00 | 6 099 700,00 | 24 344 900,00 | Обеспечена деятельность 6 специалистов по опеке и попечительству в Богучанском районе |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Упраление муниципальной собственностью Богучанского района | 863 | 1004 | 0120075870 | 4 431 600,00 | 3 328 400,00 | 0,00 | 1 664 200,00 | 9 424 200,00 | Для детей - сирот в 2020 году - 10 жилых помещений, 2021 -6 жилых помещения, 2022 - 2 жилых помещения, 2023 - 5 жилых помещения |
| 863 | 1004 | 01200R0820 | 3 868 113,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 113,21 |
| 863 | 1004 | 01200R0820 | 1 289 371,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 371,07 |
| Всего по подпрограмме | |  |  |  |  | 15 634 884,28 | 9 428 100,00 | 6 099 700,00 | 7 763 900,00 | 38 926 584,28 |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 3 868 113,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 113,21 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  | 11 766 771,07 | 9 428 100,00 | 6 099 700,00 | 7 763 900,00 | 35 058 471,07 |  |
| районный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие образования Богучанского

района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Богучанского района» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Управление образования администрации Богучанского района |
| Исполнитель подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Управление образования администрации Богучанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений.  Задачи:   1. Организация деятельности управления образования, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью. |
| Показатели результативности подпрограммы | Уровень исполнения бюджета к 2024году составит 98%;  Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования к 2024 году составит 80%;  Соблюдение сроков предоставления годовой отчетности к 2024 году составит 3 балла. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета и районного бюджета.  Объем финансирования подпрограммы составит:  Всего – 317 444 837,00 рублей, в том числе:  районный бюджет:  2021 год – 83 503 097,00 рублей;  2022 год – 77 980 580,00 рублей;  2023 год – 77 980 580,00 рублей;  2024 год - 77 980 580,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляют:  управление образования администрации Богучанского района;  финансовое управление администрации Богучанского района;  контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений. Сфера реализации подпрограммы охватывает: финансовое, хозяйственное и учебно-методическое обеспечение подведомственных учреждений образования; осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий.

Управление образования является структурным подразделением администрации Богучанского района, которое осуществляет полномочия в области образования и защиты прав несовершеннолетних на основании и во исполнение [Конституции](consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC4743FE010451B012EE2C4k6I8I) Российской Федерации, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края, муниципальных нормативных правовых актов и осуществляет функции по:

1) разработке нормативно-правовых актов в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка;

2) по оказанию муниципальных услуг, управлению и распоряжению муниципальной собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка.

К задачам управления образования относятся:

1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования на территории Богучанского района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования.

Исполнение управлением образования функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи

и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений.

Задачи подпрограммы:

1. Организация деятельности управления образования, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Срок выполнения программы: 2021-2024 годы.

Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования администрации Богучанского района.

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется согласно бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств.

При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C66FF4B559C57F2B31FD57BBE2B5E58B1FE1E2A60F0B7150E6C0F34E5E252E64955D64B004664ADDA4f5E) принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п.

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является управление образования администрации Богучанского района.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется управлением образования администрации Богучанского района, финансовым управлением администрации Богучанского района, контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский район.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение показателей результативности подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели, в том числе:

уровень исполнения бюджета к 2024 году составит 98 %;

уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования к 2024 году составит 80 %;

соблюдение сроков предоставления годовой отчетности к 2024 году составит 3 балла.

Подпрограмма позволит:

координировать деятельность подведомственных учреждений;

создание и поддержку образовательной сферы Богучанского района.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета района.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Богучанского района на соответствующие периоды исходя из возможностей бюджета района.

Приложение№ 1

к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия

в области образования»

Показатели результативности программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Единица измерения | Источник информации | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений | | | | | | | | |
| Задача: организация деятельности управления образования, обеспечивающая деятельность образовательный учреждений, направленная на эффективное управление отраслью | | | | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения бюджета | Управление образования администрации Богучанского района | % | Годовой отчет об исполнении бюджета | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставляемых услуг в сфере образования | Управление образования администрации Богучанского района | % | Результаты социологического опроса | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| 3 | Соблюдение сроков предоставления годовой отчетности | Управление образования администрации Богучанского района | балл | Годовой отчет об исполнении бюджета | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие  мероприятия в области образования"    Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | Расходы по годам реализации (руб.) | | | | | Ожидаемый рпезультат от реализации подпрограммных мероприятий |
|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период |
| Цель:создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений | | | | | | | | | | |
| Задача: Организация деятельности управления образования, обеспечивающая деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | | | | | | | | | | |
| Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере образования | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 0709 | 0130040000 | 51 002 360,04 | 49 733 700,00 | 49 733 700,00 | 49 733 700,00 | 200 203 460,04 |  |
| 875 | 0709 | 0130040050 | 1 148 364,00 | 1 148 640,00 | 1 148 640,00 | 1 148 640,00 | 4 594 284,00 |
| 875 | 0709 | 0130041000 | 20 257 040,00 | 15 754 200,00 | 15 754 200,00 | 15 754 200,00 | 67 519 640,00 |
| 875 | 0709 | 0130047000 | 639 220,52 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 989 220,52 |
| 875 | 0709 | 013004Г 000 | 45 532,44 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 187 732,44 |
| 875 | 0709 | 013004Э000 | 1 875 050,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 5 415 050,00 |
| 875 | 0709 | 013004М000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 875 | 0709 | 013004Ф000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 875 | 0707 | 0130080030 | 73 090,00 | 73 090,00 | 73 090,00 | 73 090,00 | 292 360,00 |
| 875 | 0707 | 013008П030 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 875 | 0709 | 0130080020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 75 640 657,00 | 68 607 030,00 | 68 607 030,00 | 68 607 030,00 | 281 461 747,00 |
| Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Управление образования администрации Богучанского района | 875 | 0709 | 0130060000 | 7 536 547,00 | 7 689 550,00 | 7 689 550,00 | 7 689 550,00 | 30 605 197,00 | Создание и поддержка образовательной сферы Богучанского района |
| 875 | 0709 | 0130067000 | 246 584,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 996 584,00 |
| 875 | 0709 | 013006Ф000 | 79 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 309,00 |
| 875 | 0709 | 013006Э000 | 0,00 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 4 302 000,00 |
|  |  | Итого | | | 7 862 440,00 | 9 373 550,00 | 9 373 550,00 | 9 373 550,00 | 35 983 090,00 |  |
| ВСЕГО | | | 83 503 097,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 317 444 837,00 |
| в том числе: | | |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | | | 83 503 097,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 77 980 580,00 | 317 444 837,00 |