{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3","Лист4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":273,"n_cols":7,"rows_kept":273,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[215,0,215,6],[216,0,216,6],[218,0,218,6],[219,0,219,6],[225,0,225,6],[205,0,205,6],[206,0,206,6],[208,0,208,6],[209,0,209,6],[212,0,212,6],[213,0,213,6],[221,0,221,6],[222,0,222,6],[260,0,260,6],[235,0,235,6],[239,0,239,6],[240,0,240,6],[248,0,248,6],[249,0,249,6],[226,0,226,6],[229,0,229,6],[230,0,230,6],[234,0,234,6],[263,1,263,6],[48,0,48,6],[50,0,50,6],[51,0,51,6],[52,0,52,6],[53,0,53,6],[56,0,56,6],[57,0,57,6],[59,0,59,6],[60,0,60,6],[66,0,66,6],[67,0,67,6],[72,0,72,6],[73,0,73,6],[252,0,252,6],[253,0,253,6],[256,0,256,6],[257,0,257,6],[261,0,261,6],[150,0,150,6],[170,0,170,6],[183,0,183,6],[184,0,184,6],[116,0,116,6],[199,0,199,6],[201,0,201,6],[202,0,202,6],[185,1,186,1],[189,1,190,1],[185,6,186,6],[189,6,190,6],[187,0,187,6],[188,0,188,6],[192,0,192,6],[194,0,194,6],[195,0,195,6],[117,0,117,6],[171,0,171,6],[177,0,177,6],[178,0,178,6],[153,0,153,6],[161,0,161,6],[162,0,162,6],[166,0,166,6],[167,0,167,6],[144,0,144,6],[146,0,146,6],[149,0,149,6],[152,0,152,6],[143,1,143,6],[136,0,136,6],[137,0,137,6],[140,0,140,6],[141,0,141,6],[120,0,120,6],[127,0,127,6],[128,0,128,6],[131,0,131,6],[132,0,132,6],[1,0,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,3,5],[2,6,4,6],[38,0,38,6],[39,0,39,6],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[10,0,10,6],[12,0,12,6],[29,0,29,6],[36,1,37,1],[36,6,37,6],[28,0,28,6],[15,0,15,6],[20,0,20,6],[11,0,11,6],[23,0,23,6],[25,0,25,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6],[104,0,104,6],[64,2,65,2],[92,0,92,6],[93,0,93,6],[98,0,98,6],[111,1,111,6],[44,0,44,6],[45,0,45,6],[47,0,47,6],[64,1,65,1],[79,0,79,6],[80,0,80,6],[89,0,89,6],[90,0,90,6],[99,0,99,6],[105,0,105,6],[110,0,110,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,null,null,null,"Приложение 3"]
["Информация о достижении целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ  Богучанского района в 2023 году"]
["№ п/п","Цели, задачи, показатели ","Ед. измерения","2023 год",null,null,"Примечание "]
[]
[null,null,null,"план","факт","% исполнения"]
["1.  Развитие образования Богучанского района "]
["Цель программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Богучанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, отдых и оздоровление детей в летний период."]
[1,"Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет","%",95,93.01,97.90526315789474]
[2,"Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Богучанского района (с учетом групп кратковременного пребывания)","%",95,95.5,100.52631578947368]
[3,"Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.","%",95,95.45,100.47368421052632]
["Задача № 1 Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования,позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период."]
["Подпрограмма № 1 \"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей\""]
["1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования."]
[4,"Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях ","%",95,94.32,99.28421052631579]
[5,"Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района,обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района","%",100,100,100]
["2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования"]
[6,"Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования","%",22,50,227.27272727272728]
[7,"Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования","%",95,95.45,100.47368421052632]
[8,"Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ","%",10,8.6,86]
[9,"Доля базовых образовательных учреждлений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования","%",20,22.7,113.5]
["3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей"]
[10,"Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)","%",63,65.82,104.47619047619045]
[11,"Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования","%",82,83,101.21951219512195]
[]
[12,"Доля оздоровленных детей школьного возраста","%",90,91.1,101.22222222222221]
["Подпрограмма №3 \"Государственная поддержка  детей- сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания\""]
[13,"Количество детей оставшихся без попечения родителей","чел.",250,224,89.60000000000001]
[14,"Доля детей, оставшихся без попечения родителей,  переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов","%",31,44.5,143.5483870967742]
["Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью"]
["Подпрограмма 4 \"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования\""]
[15,"Уровень исполнения бюджета","%",98,98.24,100.24489795918367]
[16,"Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования","%",80,77.41,96.76249999999999]
[17,"Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности ","бал.",3,3,100]
[17,"Улучшение внешнего вида объекта и прилегающей к нему территории   ","%",100,100,100]
["2. Охрана окружающей среды"]
["Цель 1. Обеспечение охраны окружающей среды и  экологической безопасности населения Богучанского района"]
[18,"Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до 100%","чел.",43044,42368,98.42951398568907,"Региональный оператор АО \"Автоспецбоза\" осуществляет вывоз практически во всех населенных пунктах богучанского района, зи сключением межселенной территории"]
[19,null,"%",96,94,97.91666666666666]
["Задача 1  Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района"]
["Подпрограмма   «Обращение с отходами на территории Богучанского района» "]
[20,"Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов","%",83,83,100,"Вывоз отходов потребления с 2023 года региональный оператор начал во всех населенных пунктах за исключением межселенных территорий"]
[21,"Доля количества ликвидированных  несанкционированных свалок","%",100,93,93,"Работы по ликвидации несанкционированных свалок не выполнены в полном объеме, в связи с погодными условиями подрядчиком были выполнены работы по ликвидации в неполном объме."]
[22,"Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на которых проводились работы по содержанию, очистки от снега, ручная чистка от мусора и прелегающих к ней территорий, а так же ремонт и транспортировка контейнерного оборудования","%"]
[23,"Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов","%",100,97,0,"Данное мероприятие выполнено в 100% объеме"]
["Задача 2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с  животными без владельцев."]
["Подпрограмма «Обращение с животными без владельцев»"]
[24,"Количество отловленных животных без владельцев","ед.",131,131,100,"Данное мероприятие выполнено в 100% объеме"]
["3. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"]
["Цель программы: \n1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;\n2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности."]
[25,"Уровень износа коммунальной инфраструктуры","%",50,50,100]
["Задача 1 Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии"]
["Подпрограмма 1 \"Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры\" "]
["Задача 2  Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг"]
["Подпрограмма 2 \"Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района\" "]
[26,"Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам","%",76.3,76.3,100,"Показатель по итогам 2023 года достигнут."]
[27,"Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей","%",78.6,74.3,94.529262086514,"Показатель не достигнут из-за низкой финансовой дисциплины части населения при оплате за жилищно-коммунальные услуги."]
["Задача 3 Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу"]
["Подпрограмма 3 \"Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района\" "]
[28,"Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район","%",100,100,100,"Показатель по итогам 2023 года достигнут."]
["Задача 4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности"]
["Подпрограмма 4. \"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района\" "]
[29,"Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета),  в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в том числе:"]
[30,"электрической энергии","%",100,100,100,"Показатель по итогам 2023 года достигнут."]
[31,"тепловой энергии","%",60.9,17.9,29.39244663382594,"Показатель по итогам 2023 года  не достигнут,  в связи с отсутствием технической возможности установки ПУ в МКД."]
[null,"холодной воды","%","-","-"]
[32,null,null,100,81,81,"Показатель по итогам 2023 года не  достигнут, по причине отсутствия технической возможности установки ПУ, а так же отказ потребителей от установки (некоторым категориям граждан выгоднее производить оплату по нормативу чем по ПУ)."]
["Задача 5.  Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района"]
["Подпрограмма 5. \"Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район\" "]
[33,"Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:"]
[34,"теплоснабжение","%",2.5,2.5,100,"Показатель по итогам 2023 года достигнут."]
[35,"водоснабжение","%",2.1,2.1,100,"Показатель по итогам 2023 года достигнут."]
[36,"водоотведение","%","-","-",null,"Плановый показатель на 2023 год не предусмотрен"]
["Задача 7. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами"]
["Подпрограмма 7. «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» "]
[37,"Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям","%",8.6,8.6,100,"Целевой показатель по итогам 2023 года достигнут."]
[38,"Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям","%",8,8,0,"Целевой показатель по итогам 2023 года достигнут."]
[39,"Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене","%",60,60,100,"Целевой показатель по итогам 2023 года достигнут, но характеризует отрицательный результат"]
[40,"Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод","аварий на 100 км",20.45,24.46,119.60880195599022,"Показатель  перевыполнен , но характеризует отрицательный результат\n"]
[41,"Доля  населения, обеспеченного  централизованным водоснабжением","%",52.9,52.9,100,"Показатель по итогам 2023 года  достигнут "]
["4. Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"]
["Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"]
[42,"Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера","%",100,100,100]
[43,"Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами  МКУ «МПЧ № 1»","%",97.8,97.8,100]
[44,"Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1»","%",98.5,98.5,100]
[45," Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях","%",100,100,100]
[46,"Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма","%",72.2,72.2,100]
[47,"Увеличение колличества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма","%",73,73,100]
[48,"Повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террорестического акта ","%",72.6,72.6,100]
[49,"Увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответсвии с установленными требованиями","%",49.7,49.7,100]
["Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайцной ситуации природного и техногенного характера в Богучанском районе"]
["Подпрограмма 1.1. \"Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района\" "]
[50,"Не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучанского района","%",100,100,100]
["Задача 2.  Организация тущения пожаров на територии Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ \"МПЧ№1\""]
["Подпрограмма 2.1 \"Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района\" "]
[51,"Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ №1»","%",97.8,97.8,100]
[52,"Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1»","%",98.5,98.5,100]
[53,"Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях","%",100,100,100]
[54,"Снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1»","%",95.3,95.3,100]
["Задача 3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучаснкий район"]
["Подпрограмма 3.1. \"Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений\""]
[55,"Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма","%",72.2,72.2,100]
[56,"Увеличение колличества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма","%",73,73,100]
[57,"Повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террорестического акта ","%",72.6,72.6,100]
[58,"Увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответсвии с установленными требованиями","%",49.7,49.7,100]
["5. Развитие культуры "]
["Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района"]
[59,"Удельный вес населения, учавствующего в платных культурно досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры","%",232.2,146,62.87683031869079]
[60,"Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в расчете на 1 тысячу населения","экз",170,282,165.8823529411765]
[61,"Доля обучающихся ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов от общего количества обучающихся","%",45,53,117.77777777777779]
[62,"Количество посещений краеведческого музея на 1 тысячу населения в год","%",0.13,0.16,123.07692307692308]
["Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района"]
[null,"подпрограмма 1.1. Культурное наследие"]
[63,"Число посещений","ед.",190000,223690,117.73157894736843]
[64,"количество проведеных  мероприятий","ед.",10,10,100]
[65,"Число посетителей краеведческого музея","чел.",7305,7204,98.61738535249829]
[66,"количество проведеных  мероприятий","ед",18,18,100]
["Задача 2  Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни"]
["Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество"]
[67,"количество проведенных мероприятий","штука",3688,3654,99.07809110629067]
[68,"количество клубных формирований","ед.",345,356,103.18840579710144]
["подпрограмма 3 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия"]
[69,"Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей","чел.",0,0,0]
[70,"доведение до выпуска","%",0,0,0]
[71,"Число человеко-часов пребывания","чел/час",47727,46348.5,97.11169778113018]
[72,"Своевременность предоставления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя","баллы",5,5,100]
[73,"Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и  плановый период","баллы",5,5,100]
[72,"Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности","баллы",5,5,100]
["6. Молодежь Приангарья"]
["Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах Богучанского района"]
[73,"Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов","%",36.1,36.1,100,"* Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2023 год в Министерстве Молодежной политики Красноярского края"]
[74,"Удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов","%",38.9,38.9,100,"* Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2023 год в Министерстве Молодежной политики Красноярского края"]
["Задача 1.Создание условий успешной социализации и эфективной самореализации молодёжи Богучанского района"]
["Подпрограмма 1. \"Вовлечение молодёжи Богучанского района в социальную практику\" "]
[75,"Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью","ед. ",6,6,100]
[76,"Доля молодежи, получившей информационные услуги","%",60,60,100]
[77,"Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан","ед.",144,144,100]
["Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания"]
["Подпрограмма 2. \"Патриотическое воспитание молодёжи Богучанского района\""]
[78,"Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности","%","8,0","8,0",100]
[79,"Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности","%","10,9","10,9",100]
["Задача 3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий"]
["Подпрограмма 3. \"Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе\" "]
[80,"Доля молодых семей Богучанского района,нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения","%",45.6,"45,6",100]
[81,"Задача 4. Создание условий для эфективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий"]
["Подпрограмма 4. \"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия\" "]
[82,"Доля исполненных бюджетных ассигнований,предусмотренных в программном виде","%",100,99,99]
["Подпрограмма 5. \"Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района\" "]
[83,"Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченная в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории лиц","%",20,20,100]
[84,"Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченная в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории лиц","%",20,20,100]
["7. Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе"]
["Цель: создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и социальных групп физической культурой и спортом."]
[85,"Целевой показатель:  Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, к общей численности  населения района.","%",30.5,37.1,121.63934426229508,"* Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2023 год в Министерстве спорта Красноярского края"]
["Задача 1.  Обеспечение развитие  массовой физкультурой на территории Богучанского района"]
["Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта."]
[86,"Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого  населения.","%",35.18,30,85.27572484366117,"* Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2023 год в Министерстве спорта Красноярского края"]
[87,"Доля  учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся.","%",41.88,41.88,100,"* Показатель будет уточняться при согласовании мониторинга СЭР за 2023 год в Министерстве спорта Красноярского края"]
[88,"Доля лиц с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов, систематически занимающихся  физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения.","%",1.25,10,800]
[89,"Количество жителей  Богучанского  района, проинформированных о мероприятиях в  области физической культуры и спорта.","тыс.чел.",25.5,25.5,100]
[null,"Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятиях)","штука",18,18,100]
[90,"Проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан","штука",2754,3492,126.79738562091502]
[91,"Организация и проведение официальных спортивных мероприятий","штука",53,52,98.11320754716981]
["Задача 2.2. Создание  условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения  Богучанского района"]
["Подпрограмма 2.  Формирование культуры здорового образа жизни"]
[92,"Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические  мероприятия , по отношению к общей численности указанных категорий лиц.","%",20.5,20.5,100]
[93,"Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические  мероприятия, по отношению   к общей численности  указанных категорий лиц.","%",20.5,20.5,100]
[null,"Количество мероприятий направленных на пропоганду здорового образа жизни среди молодежи ","ед.",9,9,100]
["8. Развитие инвестиционной деятельности , малого и среднего предпринимательства  на  территории Богучанского района "]
["Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и  развития малого и среднего предпринимательства,  улучшения инвестиционного климата  на территории Богучанского района. "]
[94,"Целевой показатель:  Объем привлеченных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства  в уставной капитал ","тыс.руб.",66352,54449.1,82.06097781528815]
[94,"Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан ","тыс.руб.",3936,3189,81.02134146341463]
["Задача 1 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе. Привлечение инвестиций на территорию Богучанского района\n"]
["подпрограмма 1.1.«Развитие  субъектов малого и среднего  предпринимательства   в  Богучанском районе»      "]
[95,"показатели:  Оборот  малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся  обрабатывающим производством","тыс.руб",1838060,88766.2,4.829341806034623]
[96,"Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно)","единиц",7,7,100]
[97,"Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) ","единиц",8,14,175]
[98,"Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)","единиц",49,80,163.26530612244898]
[100,"Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)","тыс.рублей",66352,54449.1,82.06097781528815]
["Задача 2      Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения  установленных функций и полномочий"]
["Подпрограмма 2   Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия,   реализуемая в рамках  муниципальной программы  «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего предпринимательства на  территории  Богучанского района» \n\n"]
[101,"Показатели: Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета ","баллы",5,5,100]
[102," Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности","баллы",5,5,100]
[103,"Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ и предложения по совершенствованию инструментов поддержки.","отчет",1,1,100]
[104,"Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся  ","процент",50,50,100]
["9.Развитие транспортной системы Богучанского рапйона"]
["Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры"]
[105,"Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети","км",241.7,236.1,97.68307819611088,"Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как положительный результат, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям."]
[106,null,"%",62,56,90.32258064516128]
["Задача 1 Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района"]
["Подпрограмма 1. \"Дороги Богучанского района\" "]
[107,"Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс  работ по содержанию","км",38.6,38.6,100,"Показатели исполнены в полном объеме"]
[108,null,"%",9.84,9.84,100]
[109,"Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети","%",0,0,0]
["Цель 2  Повышение доступности транспортных услуг для населения"]
[110,"Транспортная подвижность населени","кол-во перевез.пассажиров/общее кол-во жителей района",8.68,8.62,99.30875576036865,"Показатели исполнены не в полном объеме"]
["Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках"]
["Подпрограмма 2 \"Развитие транспортного комплекса Богучанского района\" "]
[111,"Объем субсидий на 1 пассажира","руб/пасс",149.16,185.73,124.5172968624296,"Показатели исполнены в полном объеме"]
[112,"Доля субсидируемых поездок от общего числа","%",69.7,68.9,98.85222381635582,"Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект"]
[113,"Доля транспортных средств, подлежащих списанию","%",71,71,100,"Показатель исполнен в полном объеме"]
["Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения"]
[114,"Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)","%",28.7,11.2,39.02439024390244,"Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. планировалось, что в ДТП пострадают 10 человек, а фактически пострадало 5 человек."]
[" Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "]
["Подпрограмма 3 \"Безопасность дорожного движения в Богучанском районе\" "]
[115,"Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях","чел",10,5,50,"Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как положительный эффект. Результатом послужило проведение профилактической работы  в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков."]
[117,"Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учереждений района получивших световозвращающие приспособления","шт",600,0,0,"Показатель не выполнен в виду отсутствия финансирования "]
["10.Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района "]
["Цель программы: Повышение доступности жилья  и улучшения жилищных условий граждан,проживающих на террритории Богучанского района "]
[118,"Целевой показатель :    Уровень доступности жилья для граждан Богучанского района, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий            ","%",80,80,100]
["Задача 1  Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признаных в установленном порядке аварийными и полежащими сносу или реконструкции"]
["Подпрограмма 1. \"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  в Богучанском районе\" "]
[119,"Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилфонда, в том числе:","%",0,0,0]
[120,"Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда","%",0,0,0]
["Задача 2 Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой"]
["Подпрограмма 2 \"Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства\""]
[121,"Ввод общей площади жилья за счет всех источников финансирования ","тыс.кв. метров",0,0,0]
["Задача 3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района."]
["Подпрограмма 3 \"Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района\" "]
[122,"Объем восстановления специализированного жилищного фонда) служебные жилые помещения)","кв.м",0,0,0]
["Задача 4.Создание условий для застройки и благоустройства населенных пуктов Богучанского района с целью повышения качества и условий проживания населения"]
["Подпрограмма 4 \"Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе\""]
[121,"Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития района","%",37,37,100]
["Задача 5. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Богучанского района"]
["Подпрограмма  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района»"]
[130,"Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений     ","%",8,8,100]
[131,"Количество человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, которым предоставлено жилое помещение по договору найма специализированных жилых помещений    ","чел.",6,11,183.33333333333331]
["Задача 6. Повышение комфортности проживания в специализированном жилищном фонде муниципального образования Богучанский район"]
["Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район»."]
[130,"Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения)","%",50,50,100]
[131,"Улучшение внешнего вида объекта и прилегающей к нему территории   ","чел.",100,100,100]
["11. Управление муниципальными финансами"]
["Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами"]
[132,"Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  после выравнивания","рублей","не менее 2319","не менее 2319",100]
[133,"Соотношение количества вступивших в законную силу решений суда о признании  предложений об устранении выявленных нарушений, в том числе о возмещении бюджетных средств, недействительными, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий","процент","не более 1",0,100]
[134,"Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Богучанского района ","процент","не менее 94 %",94,100]
["Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений муниципального образования, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;"]
["Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов  муниципальных образований Богучанского района "]
[136,"Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений  после выравнивания","рублей","не менее 2319","не менее 2319",100]
[137,"Количество  поселений, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом","единиц",18,17,94.44444444444444]
[138,"Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами","рублей",0,0,0]
["Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета. Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере."]
["Подпрограмма 2.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере."]
[135,"Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Богучанского района ","процент","не менее 94 %",0.94,100]
[136,"Доля органов местного самоуправления  района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета","процент",100,100,100]
[137,"Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования  брошюры «Путеводитель по бюджету Богучанского района»","единиц",1,1,100]
[138,"Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных","процент",100,100,100]
[139,"Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета","процент","не менее 25",28.9,115.6]
[140,"Соотношение количества вступивших в законную силу решений суда о признании предложений об устранении выявленных нарушений, в том числе о возмещении бюджетных средств, недействительными, к общему количеству предписаний, вынесенных по результатам контрольных мероприятий","процент","не более 1",0,0]
[141,"Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому значению","процент",100,100,100]
["12. Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе"]
["Цель программы: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения"]
[142,"Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) ","%",100.1,100.1,100]
[143,"Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой ","%","-","-","-"]
["Задача 1.  Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения"]
["Подпрограмма 1.1. Поддержка малых форм хозяйствования"]
[144,"Количество граждан ведущих ЛПХ, осуществивших привлечение кредитных средств","чел.","-",1,"-"]
[145,"Увеличение количества участников районных мероприятий","чел.",14,72,514.2857142857143]
["Задача 2.  Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе"]
["подпрограмма 1.2. Устойчивое развитие сельских территорий"]
[146,"Ввод (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающими в сельской местности","кв.м","-","-","-"]
[147,"Площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли","га",21.2,21.2,100]
["Задача 3.  Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий"]
["Подпрограмма 1.3. Обеспечение и реализация муниципальной программы и прочие мероприятия"]
[148,"Доля испонения бюджетных ассигнований","%",97,96.01,98.97938144329898]
[null,"13. Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Исп. Фоменко Ю.С 8(39162)22016"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}